## 様式2-2 計画書（市町村）
様式２－２
地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（市町村分）
市町村名：山口県長門市
１．事業名 | 女性の活躍応援事業
２．実施期間 | 平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日
３．女性活躍推進法に基づく 推進計画策定時期 （策定予定時期） | 平成 29 年 3 月 （ 策定済 ・ 策定予定 ）※どちらかにマルをつけてください。 |  |  |  | 計画期間（予定） |  | Ｈ29.4 | ～ | R4.3
４．地域の実情と課題 | 長門市内の15歳～65歳の人口は男性より女性が多いことに加え、女性の就業割合も山口県平均を上回っており、女性活躍の機運が高まっている。これを一層加速させ、働く上での障害に係るアンケート調査における「家事等との両立ができない」との女性、男性、双方の声の多さに対応すべく、女性の活躍推進や働き方改革の意識を浸透させ、新たな就業や本市らしい女性起業のあり方を検討する事業を実施する。 平成30年12月には、育児中の父母を対象に、子育てと仕事の両立応援講座を実施し、ワークライフバランスの必要性等について理解を深めた。
５．事業の趣旨・目的 | 働き方改革やワークライフバランスへの取り組みは、女性をはじめとする多様な人材確保に繋がる基盤となる。労働人口が減少していく中、既に働いている、またこれから働く人の定着を図るとともに、柔軟に働くことのできる環境をつくっていくことが重要である。女性の活躍推進を目指す地域活動団体との連携により、ワークライフバランスの観点から女性の活躍を推進していくため、本市の特性を活かした起業や就業のあり方の検討と、その成果を活用したセミナーを行う。
６．事業目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ） （全体） |  |  | 目標・ＫＰＩ |  |  | 目標値（時点） |  | 現状値（時点）
| ①平成32年度まで（第4次男女共同参画基本計画期間中）の中長期目標 |  | 女性就職率（アウトカム） |  |  | 45% | （ R2 ） | 42% | （ H27 ）
| ②平成32年度まで（第4次男女共同参画基本計画期間中）の重要業績評価指標（ＫＰＩ） | [5 empty] | （ ）
| ③事業目標（全体） |  | 女性起業者（アウトカム） |  |  | 2人 | （ R2 ） |  | （ ）
| ④事業ＫＰＩ（全体） | [5 empty] | （ ）
７．事業内容 | 女性の就労や起業を支援することを目的のひとつとして設立された地域活動団体と連携し、本市らしい女性の就業や起業に対する支援策の検討、その成果に従ったセミナー開催を実施する。具体的には、本市がコワーキングスペース・ミーティングスペースとして市内産業の情報発信や人材育成を目的に設置している「長門市しごとセンター」を活用し、地域活動団体、前述の企業担当者やセンターを活用する県外テレワーク実施事業者の参画により、フィールドワーク等を含めた本市の実情把握のうえで、本市ならではの女性就業や起業の促進、テレワーク推進についての支援策の提言書を作成のうえ、以降の施策に活用する。更には、提言書内容に従った女性就業・起業セミナーを開催する。これについても、近隣自治体の協力を仰ぎ、幅広い情報発信により、市内外からの参加者を募集する。
８．事業の実施により 期待される効果 | 少子・高齢化、過疎化による生産年齢人口の急激な減少に対応し、その中にあっても、活力ある地域を保つための幅広い女性の就業環境整備や機会の確保につながり、労働人口の増加が期待できる。併せて、事業内容の発信により、女性活躍推進や働き方改革への意識の醸成も期待できる。
９．事業効果の検証及び 今後の課題の整理方法 | 第4次ながと男女共同参画計画に係るアンケート調査
10．事業の実施体制 | 連携体制の名称 |  |  | 女性活躍推進法に基づく協議会の設置状況
|  |  |  | 設置の有無 | 無 | 設置（公表）時期 |  | ※連携体制が、法に基づく協議会の場合「○」を選択
| 構成団体 | ＮＰＯ法人等地域活動団体、しごとセンター活用テレワーク事業者、長門市(商工水産課、市民活動推進課)
| 各構成団体の主な連携内容 | 委託先の地域活動団体（ＮＰＯ法人を予定）と連携し事業計画の調整を行い、セミナー等事業を実施。
| 他の地方公共団体との連携 | 近隣の萩市・美祢市をはじめとした市町と連携した情報発信により、本事業の周知を図るとともに、参画を求める。
11．女性活躍推進法に基づく国の「女性活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」に準じた公共調達における取組 | ① 実施済 ② 平成 年 月から実施予定 ③ 検討中 ④ 実施予定なし ※ いずれかにマルをつけてください。
①、②の場合、取組内容
12．担当者名及び連絡先 | 長門市市民福祉部市民活動推進課 高嶋 彩花 |  |  |  | 電話：0837-23-1172 |  | e-mail：takashima.saika@city.nagato.lg.jp
１３．事業実施及び連携工程 | 様式２－２－１に記載
１４．経費の内訳 | 様式２－２－２に記載
注）本様式はＡ４で3枚以内としてください。

## 様式2-2-1 実施工程（市町村）
様式２－２－１
事業実施及び連携工程表
市町村名：山口県長門市
１．事業実施工程表
事業番号 | 個別事業名 | 実施内容 | 事業目標（アウトプット・アウトカム） | 実施時期
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
① | 女性の活躍応援事業 | セミナー | 女性起業者2人（アウトカム） | 実施時期 11月: セミナー; 実施時期 12月: セミナー
２．連携工程表
事業番号 | 事業・取組名 （実施主体） | 事業・取組内容 | 交付金事業との連携内容 | 実施時期 4月: 交付金事業との連携
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
① | 女性の活躍応援事業 | セミナーの開催（NPO法人つなぐを予定） | 女性の就業・起業に関するプログラムの提案からセミナー等開催までの委託 | 交付金事業との連携 4月: テレワーク実施事業所と連携し、「しごとセンター」を活用した長門市独自の女性による女性のための就業・起業プログラムの作成を委託; 交付金事業との連携 11月: セミナー; 交付金事業との連携 12月: セミナー
※２．連携工程表には、交付金事業と連携する同一団体内で行われる事業・取組（他の国の交付金等を利用する場合は明記）、他の連携主体（協議会を構成する民間団体等）や他の地方公共団体の事業・取組を記載してください。
※適宜、行を追加してください。

## 様式2-2-2 経費の内訳（市町村）
様式２－２－２
経費の内訳
市町村名：山口県長門市
（単位：円）
事業番号 | 個別事業名 | 公募要領 の取組例 | 予算措置年度 | 要望事業 |  |  | 総事業費 （A=B+C+D) | 30年度 |  |  | 30年度二次補正 |  |  | 31年度 |  |  | 備考
|  |  |  | 30年度 | 30二次補正 | 31年度 |  | 本交付金（Ｂ） | 他の寄付金等（Ｃ） | 自己資金（Ｄ） | 本交付金（Ｂ） | 他の寄付金等（Ｃ） | 自己資金（Ｄ） | 本交付金（Ｂ） | 他の寄付金等（Ｃ） | 自己資金（Ｄ）
① | 女性の活躍応援事業 | （１） | 31年度当初予算 |  |  | ○ | 194361 | [6 empty] | 97000 |  | 97361 | NPO法人つなぐ（予定）委託料：192,359円
0
0
0
| 合 計 | [5 empty] | 194361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000 | 0 | 97361
注１）「事業番号」及び「個別事業名」は、様式２－１－３と整合性をとって記載してください。
注２）「公募要領の取組例」は、公募要領第２【取組例】（１）、（２）、（３）、（４）から選択してください。
注３）「予算措置年度」は、実施主体における予算措置状況について「30年度当初予算」、「30年度補正予算」、「31年度当初予算」のいずれかを記載してください。なお、「30年度補正予算」で予算措置している事業は、平成31年度予算事業としては採択されませんので、ご留意ください。
注４）「要望事業」は該当する事業に「○」を記載してください。
注５）「要望事業」の欄に「○」を記載した事業区分について、事業費の内訳を記載してください。
注６）「他の寄付金等」がある場合は、備考欄に内容が分かるよう記載してください。
注７）事業の一部を委託する場合は、委託先と金額を備考欄に記載してください。
注８）適宜、行を追加してください。

## 様式2-2-3 計画書(市町村）【個票】
様式２－２－３
地域女性活躍推進交付金事業実施計画書（市町村分）
市町村名：山口県長門市
事業番号 | ①
１．個別事業名 | 女性の活躍応援事業
２．実施期間 | 平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日
３．事業費 | （405,000円） 194,361円
４．個別事業の事業目標 |  | 目標・ＫＰＩ | 目標値（時点） |  | 現状値（時点）
| （１）事業目標 | 女性起業者（アウトカム） | 2人 | （R2） |  | （ ）
| （２）事業ＫＰＩ |  |  | （ ）
５．個別事業の事業内容 | 本市の特性に応じた女性の就業・起業プログラム策定については、市内で活動する地域活動団体を中核として、外資系企業など市外の先進的取組を行う事業者の協力のもと、本市が持つデータやこれまでの調査結果提供のほか、フィールドワーク等も含めた徹底した市の現状把握により実施する。 この成果品活用によるセミナーについては、地域産業の魅力発信や人材育成を行う「長門市しごとセンター」を活用し、参加者のアフターフォローの体制も整えたうえで、実施する。 本事業内容については、策定した就業・起業プログラムの次年度以降活用は勿論、継続してセミナー等を開催し、併せて女性の活躍推進やワークライフバランスへの意識醸成を図るための取組を進める。
| ・経済団体、関係団体など官民連携の考え方及び具体的な連携主体・連携方法 | 地域に根差すＮＰＯ法人に委託することにより、ＮＰＯ法人と地域住民との新たな関係の構築が期待される。また、長門市男女共同参画審議会委員や、山口県内で男女共同参画の推進に取り組むやまぐちネットワークエコーなどの団体に協力を依頼し、本事業の周知を行う。本市ホームページ、広報のほか、ケーブルテレビの文字放送で周知し、参加促進を図る。
| ・連携地方公共団体及び具体的な連携方法 | 県内各市町に対し、情報発信としてチラシやポスターの掲示配布を依頼。また、就労支援を行う本市商工水産課や、保育サービスに関する情報提供を行う子育て支援課と連携し、本事業の情報発信に努める。
| ・交付金事業間連携、他施策との連携 | 就労支援を行う本市商工水産課と連携し、本事業の実施を図る。次期男女共同参画計画の策定に向けて、女性の活躍推進に特化した調査項目を検討する。子育てと仕事の両立に向けた講座への参加を促すとともに、再就職の選択肢の一つでもある起業に関心のある方に、長門商工会議所主催の「ながと起業塾2019」を周知。企業に向けては、県の「やまぐち男女共同参画推進事業者認証制度」及び「やまぐち女性の活躍推進事業者認証制度」を周知し、女性の活躍や、仕事と家庭の両立支援の職場環境づくりを加速させる。
注１）「３．事業費」については、別途、単価、員数、日数等が分かる積算資料を添付してください。
注２）本様式はＡ４で２枚以内としてください。また、適宜参考となる資料を添付してください。